## Лист1
Этап | Длительность (дни) | Начало выполнения | Окончание выполнения | Предшественник | Названия ресурсов | Затраты
Начало проекта | 1 | Чт 17.09.20 | Чт 17.09.20 |  | Куратор со стороны заказчика | 4800
Формирование проектной команды | 5 | Пт 18.09.20 | Чт 24.09.20 | 1 | Руководитель проекта со стороны Исполнителя | 24000
Структурный анализ | 50 | Пт 25.09.20 | Чт 03.12.20 | 2 | Рабочие места; руководитель проекта | 390 000, 00 ₽
Анализ и проектирование | 17 | Пт 25.09.20 | Пн 19.10.20 | 2.3 | Бизнес-аналитик; Проектировщик БД; Куратор | 193000
Реализация | 22 | Вт 4.12.20 | Ср 4.01.21 | 4 | Проектировщик БД; | 178000
Тестирование | 9 | Чт 23.12.20 | Вт 4.01.21 | 4.5 | Программист ПО; Тестировщик | 199000
Развёртывание и внедрение | 69 | Ср 5.01.21 | Пн 9.04.21 | 6 | Проектировщик БД; Программист; Тестировщик | 768000
Сдача проекта | 1 | Вт 12.04.21 | Вт 12.04.21 | 7 | Руководитель проекта | 252000